

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта»)  
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования   
в общеобразовательных организациях   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год

[Дата документа] [Номер документа]

Ханты-Мансийск

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года, № 286   
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287   
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03, в целях обеспечения единства образовательного пространства   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего   
   и основного общего образования в общеобразовательных организациях   
   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год   
   (далее ‒ региональный план).
2. Назначить региональным оператором, координирующим вопросы введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год, автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»   
   (далее ‒ АУ «Институт развития образования»).
3. Отделу общего образования Департамента образования   
   и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования   
   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год.
4. АУ «Институт развития образования» обеспечить исполнение регионального плана, в части касающейся.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить, в части касающейся:
   1. Организацию и проведение мероприятий регионального плана.
   2. Взаимодействовать с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования   
      в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год.
6. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.
7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего образования Департамента.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить   
   на заместителя директора Департамента Святченко И.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор  Департамента | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] | А.А. Дренин |

Приложение к приказу

Департамента образования и молодежной политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_\_\_\_

Региональный план мероприятий («дорожная карта»)

по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых**   **федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее ‒ ФГОС НОО и ООО)** | | | | |
| 1. | Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном уровне | Февраль 2022 | Департамент образования и молодежной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее‒ДОИМП) | Издан приказ, о назначении организации-оператора. Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| 2. | Создание регионального координационного совета по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО | Создан региональный координационный совет по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО.  Определен перечень функций регионального координационного совета по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО |
| 3. | Формирование базы данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО | Сформирована база данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО.  Издан приказ о назначении ответственных лиц в МОУО |
| 4. | Проведение еженедельных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль – май 2022 | ДОИМП  МОУО  АУ «Институт развития образования»  ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 5. | Проведение совещаний с подведомственными учреждениями ДОИМП ХМАО-Югры, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь - май 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования» | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС НОО и ООО, определены способы по их ликвидации |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества ХМАО-Югры в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь – май 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО  ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 7. | Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | ДОИМП  МОУО  ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований и общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 8. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО  ОО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 9. | Проведение мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Январь-август 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО  ОО | Обеспечено единство образовательного пространства |
| 1. **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС**   **начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 10. | Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОСНОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 11. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Февраль – март 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО  ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ООО общеобразовательными организациями ХМАО-Югры |
| 12. | Разработка инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры | Март-май 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования» | Разработано инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях ХМАО – Югры |
| 1. **Методическое обеспечение введения обновлённых**   **ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 12. | Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновлённых ФГОС | Февраль – декабрь 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО | Создана единая система  методической службы  (региональной, муниципальной) |
| 13. | Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | Февраль – декабрь 2022 | ДОИМП  РУМО  АУ «Институт развития образования» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам.  На базе учебно-методического объединения в системе общего образования ХМАО-Югры организована площадка обсуждения актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14. | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО и других образовательных событий | Февраль - апрель 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО  ОО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.  В план работы регионального УМО включено расширенное заседание по теме «Введение новых ФГОС и организация научно-методического сопровождения педагогов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (март 2022) |
| 15. | Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры | Февраль – май 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 16. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | Февраль - декабрь 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО,  Департаменты других ведомств | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 17. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Февраль 2022  Май – июнь 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории ХМАО-Югры |
| 18. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь- декабрь 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО  ОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 19. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО | Август 2022 | МОУО  ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 20. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану мероприятий региональной «дорожной карты» | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО  ОО | Достигнуто повышение качества образования в автономном округе |
| 21. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО  ОО | Школьники автономного округа умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновлённых**   **ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 22. | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ЦНППМ | Март – апрель 2022 | Академия Минпросвещения  АУ «Институт развития образования» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд.    Обеспечено повышение квалификации 150 учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2022 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО;  обеспечено повышение квалификации 150 учителей, реализующих с 01.09.2022 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО;  обеспечено повышение квалификации 1632 педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся |
| 23. | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | Март 2022 | АУ «Институт развития образования»,  МОУО |
| 24. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Март–апрель 2022 | АУ «Институт развития образования»,  МОУО  ОО |
| 25. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной  программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам:  1.«Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования в работе учителя» (36 часов, март-апрель 2022 г.);  2. «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности: теория и практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 г.) | Март – август 2022 | АУ «Институт развития образования»,  МОУО |
| 1. **Мониторинг готовности МОУО, ОО к введению обновленных**   **ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 26. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»  МОУО, ОО | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 27. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль – март 2022 | ДОИМП  МОУО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 28. | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Май 2022 | ДОИМП  МОУО  АУ «Институт развития образования» | Утвержден план-график контрольных экспертных выездов. Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС.  Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| 29. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ООО (зеленая, желтая, красная зоны) | Декабрь 2022 | ДОИМП  АУ «Институт развития образования»,  МОУО  ОО | Разработаны критерии мониторинга. Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
| 1. **Информационное обеспечение введения обновленных**   **ФГОС начального общего и основного общего образования** | | | | |
| 30. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях, муниципальных образованиях, автономном округе | Ежемесячно, в течение 2022 | ДО И МП  МОУО  ОО  АУ «Институт развития образования» | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при  реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в автономном округе |